## Scrum vs Kanban
Scrum vs Kanban
1. Điểm giống nhau giữa Kanban và Scrum
- Đều chia nhỏ các task lớn và phức tạp thành những đoạn nhỏ và hoàn thành theo một quy trình nhất định.
- Thúc đẩy cải tiến liên tục, tối ưu hóa công việc và quá trình.
- Đều tập trung vào dòng chảy công việc để khuyến khích các thành viên tham gia vào quy trình.
2. Điểm khác nhau giữa Kanban và Scrum
|  | STT | Keyword | Scrum | Kanban
|  | 1 | Định nghĩa | - Scrum nhấn mạnh vào việc lập kế hoạch và chia nhỏ công việc thành những phần nhỏ. Nó bắt đầu với sprint planning và kết thúc với sprint retrospective. - Scrum dựa trên 3 vai trò: + Product Owner(PO): Chủ sở hữu sản phẩm, chịu trách nhiệm lập kế hoạch ban đầu, thiết lập các ưu tiên và phối hợp với các bộ phận khác của công ty. + Scrum Master: chịu trách nhiệm giám sát công việc trong suốt quá trình thực hiện + Dev Team: các thành viên của nhóm Scrum có trách nhiệm thực hiện phần việc trên mỗi sprint. | - Hình dung cả quá trình và công việc thực tế đi qua quá trình đó. '- Chia công việc thành những phần nhỏ và giới hạn số lượng công việc cho phép trong một điều kiện nhất định. - Cởi mở việc thực hiện thay đổi, giảm độ cứng nhắc và mọi thứ có thể thay đổi thường xuyên.
|  | 2 | Mục tiêu | - Toàn bộ nhóm tập trung vào việc hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ. - Scrum giúp các công ty tiết kiệm thời gian và tiền bạc. - Mục tiêu dự án được đo lường cụ thể và kiểm tra trong quá trình đánh giá Sprint | - Các nhóm làm việc để đạt được mục tiêu và giảm thời gian hoàn thành toàn bộ quy trình. - Phương pháp Kanban tập trung vào cải tiến liên tục, năng suất và hiệu quả.
|  | 3 | Workflow Detail | Life cycel: Product Backlog => Sprint Plan => Daily Scrum => Spring Review => Sprint Retrospective 1. Lập kế hoạch - Khi bắt đầu một sprint, team cần tổ chức một buổi họp lên kế hoạch cho sprint về phạm vi công việc, lựa chọn và đánh giá phân tích tasks phải hoàn thành trong sprint. 2. Daily scrum - Mỗi ngày trong một sprint, team sẽ họp daily scrum(có thể meeting buôỉ sáng hoặc tối trong khoảng 15 - 30 phút). - Trong buổi họp mỗi thành viên cần trả lời 3 câu hỏi sau: + Tôi đã làm gì hôm qua giúp cho team đạt được sprint goal? + Tôi sẽ làm gì hôm nay giúp cho team đạt được sprint goal? + Tôi có thấy trở ngại gì ngăn cản tôi hoặc team đạt được sprint goal không? * Những trở ngại sẽ được ghi lại bởi scrum master và chọn ra một người có trách nghiệm xử lí vấn đề. Không bàn chi tiết về vấn đề này trong buổi họp hàng ngày. 3. Review - Kết thúc mỗi sprint, team cần thực hiện 2 buổi họp: + Review những công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành + Demo những việc đã hoàn thành đến khách hàng + Buổi họp này thường kéo dài 2 tiếng cho 1 sprint 2 tuần Nhìn lại (Sprint retrospective): + Nhìn lại những gì đã diễn ra trong sprint vừa rồi. + Hai câu hỏi: Những gì đã diễn ra tốt trong sprint vừa rồi? Những gì có thể cải tiến trong sprint tới? + Buổi họp này thường kéo dài 1.5 tiếng cho sprint 2 tuần | 1. Hình dung công việc - Tạo ra một mô hình trực quan về công việc và quy trình làm việc, giúp quan sát luồng công việc di chuyển. 2. Hạn chế công việc trong quá trình - Nó cho phép các thành viên trong nhóm giảm thời gian di chuyển theo từng mục trong hệ thống Kanban. 3. Tập trung vào dòng chảy - Bằng cách sử dụng các giới hạn công việc trong quy trình và phát triển các chính sách theo nhóm, bạn có thể tối ưu hóa hệ thống Kanban để cải thiện quy trình làm việc trôi chảy. 4. Cải tiến liên tục - Khi hệ thống Kanban ra đời, nó đóng vai trò là nền tảng cho sự cải tiến liên tục. Nó giúp các nhóm đo lường hiệu quả của họ bằng cách phân tích luồng theo dõi, thời gian sản xuất. - Các mục mới có thể dễ dàng thêm vào nếu khối lượng công việc vẫn có thể đáp ứng được
|  | 4 | Lợi ích | - Nhóm làm việc sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn và khám phá ra cách phản ứng nhanh và ứng phó với những thay đổi đột ngột. - Hơn nữa, Scrum giải quyết sự phức tạp trong công việc bằng cách minh bạch hóa thông tin, giúp các thành viên trong nhóm giải quyết những khó khăn và sự hỗn loạn do các yếu tố thay đổi liên tục. | - Tăng hiệu quả của các quá trình kinh doanh và rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng bằng cách không ngừng cải tiến, tối ưu hóa và hợp lý hóa hệ thống.
|  | 5 | Thời gian | - Thời gian của 1 Sprint sẽ là cố định, thường là từ 2 - 4 tuần | - Không dựa trên thời gian cố định mà được đo lường dựa trên thời gian chu kỳ.